## Planilha1
Atividades / Período | 01-14/set | 15-28/set | 29/set-12/out | 12-26/out | 27/out-09/nov | 10-23/nov | 24-30/nov | 01-03/dez
Escrita dos Scripts | X | X
Teste dos Scripts | X | X
Preparação do Ambiente |  |  | X | X
Preparação dos Experimentos |  |  | X | X | X
Execução dos Experimentos |  |  |  |  | X | X
Análise dos Resultados | [5 empty] | X | X
Escrita do Artigo | [5 empty] | X | X
Preparação da Apresentação | [5 empty] | X | X
Preparação Material de Entrega | [5 empty] | X | X
Apresentação Final | [7 empty] | X